## 0_概要
要件定義書 图书受注管理系统
目的外利用禁止 · 学習用資料(非SAP公式) · 記載内容は要件の雛形であり、実案件では顧客合意が必要
案件名称 | 图书受注管理系统 (书商向け受注管理 / Book Order Management)
案件ID | TRN-BOOKORDER-2026
目的 | 面向 SAP BTP 培训的端到端案例: 以「图书受注」业务为载体, 走完 要件定義 → 設計 → 開発 → テスト → リリース 全流程, 并产出可运行的 CAP 应用与文档体系
対象業務 | ①受注登録(受注ヘッダ+明細, 主数据連動) ②承認/却下 ③変更(ヘッダ・明細) ④状態管理(OPEN/APPROVED/REJECTED) ⑤一覧照会
対象外(v1) | 在庫引当/出荷、請求/売上計上、マスタ保守画面(直接DB/CSV更新)、モバイルUI、多言語(i18n)
利用者ロール | 営業(受注登録/変更)・承認者(承認/却下)・管理者(差戻し/全件照会) —— 本実装は mock 認証(alice/alice)で再現
技術スタック | SAP BTP Cloud Foundry + CAP(Node.js) + SQLite(開発)/HANA(本番) + OData V4 + Fiori elements(UI方針)
関連資料 | 開発全流程课件: dev-course.html ¦ 実装: projects/book-order-app/ (README・docs/test-cases.md) ¦ 他ページ: cap.html / rap.html / fiori.html
用語: 受注 | 客户(書店/団体)向けの書籍注文。本システムでは注文そのものを指す(売上計上は対象外)
用語: 承認(approve) | 営業が登録した受注を承認者が確認し確定すること。承認済み=APPROVED 以降は変更不可(差戻し除く)
用語: 却下(reject) | 承認者が理由付きで差し戻すこと(REJECTED)。営業は修正後、再度承認依頼できる
用語: 差戻し(sendBack) | 管理者が APPROVED を受注変更のために OPEN へ戻す操作。承認者・日時記録はクリア
作成日 / 版 | 2026-09-04 / v1.0 (培訓用テンプレート; 正式案件ではレビュー承認履歴を付すこと)

## 1_機能要件
機能要件一覧
区分: F=機能 / 優先度: P1必須 P2重要
No | 機能区分 | 要件名 | 内容 | 入力者 | 状態・規則 | 優先度 | 実装位置(本講座コード)
F-0100 | 受注登録 | 営業が受注を登録する(ヘッダ登録→明細追加の2段階) | 営業 | 状態=OPENで採番(SO+日付-連番)。明細は OrderItems 経由で追加: 数量>0、単価/書名は書籍マスタから自動取得(単価は上書き可)。合計金額は明細追加時に自動計算 | P1 | order-service.js → before CREATE Orders + OrderItems
F-0200 | 承認 | 承認者が未承認(OPEN)の受注を承認する | 承認者 | OPEN→APPROVED。承認者ID・承認日時を記録。APPROVED以降はヘッダ/明細の変更・削除不可 | P1 | action approve (要認証)
F-0300 | 変更 | ヘッダ(受注日/得意先/備考)と明細(数量/単価/行追加削除)を変更する | 営業 | 変更できるのは OPEN/REJECTED のみ。行変更後は合計金額を自動再計算。APPROVEDは差戻し後に変更 | P1 | before UPDATE Orders/OrderItems + 行後recalc
F-0400 | 却下・差戻し | 却下: OPEN→REJECTED(理由必須) / 差戻し: APPROVED→OPEN | 承認者/管理者 | 却下理由・却下者・日時を記録。差戻し時は承認/却下の監査項目をクリア | P1 | action rejectOrder / sendBack (要認証)
F-0500 | 一覧照会 | 受注一覧を状態/日付/得意先で絞り込み照会 | 全ロール | OData $filter/$orderby/$top/$expand=items。状態別件数表示(別集計function可) | P2 | GET /odata/order/Orders
F-0600 | マスタ管理 | 書籍マスタ/得意先マスタの参照 | 全ロール | v1は参照のみ(メンテナンスはCSV更新で実施) | P2 | GET Books / Customers (@readonly)
F-0700 | 監査記録 | 承認・却下・差戻しの操作者と日時を保持 | システム | approvedBy/approvedAt, rejectedBy/rejectedAt/reason を自動記録し、変更APIではクライアントからの改変を拒否 | P1 | schema.cds 監査項目 + before フック

## 2_状態遷移
状態定義
状態コード | 状態名 | 意味 | 表示色(UI案)
OPEN | 未承認(登録済) | 登録されたが未承認。変更・削除・行操作が可能 | 灰/黄
APPROVED | 承認済 | 承認確定。ヘッダ/明細の変更・削除不可(差戻しのみ) | 緑
REJECTED | 却下 | 理由付きで却下。修正して再依頼するか、破棄(削除)する | 赤
状態遷移表
現状態 | イベント | 次状態 | 権限・条件
(新規) | 登録(作成) | OPEN | 営業。サービス側で採番・既定値設定
OPEN | 承認 approve | APPROVED | 承認者。要認証。承認者ID/日時記録
OPEN | 却下 reject | REJECTED | 承認者。理由(reason)必須
OPEN | 変更(PATCH/行操作)/削除 | OPEN | 営業。金額はサーバ再計算
APPROVED | 差戻し sendBack | OPEN | 管理者。監査項目クリア → 以降変更可
APPROVED | 変更・削除・却下 | —(禁止) | 400 エラーを返す
REJECTED | 変更/行操作/削除 | REJECTED | 営業。修正後に再登録・再承認依頼
REJECTED | 承認 approve | —(禁止) | 400。修正して OPEN に戻す運用は「再登録」で実現
ロール定義(本講座実装: mock ユーザ alice/bob)
ロール | 責務 | 機能範囲 | 対応ユーザ(実装)
営業 | 受注登録・変更・削除(OPEN/REJECTED) | F-0100 F-0300 F-0500 | 匿名でも可(本実装方針)。要認証にする場合は alice
承認者 | 承認・却下 | F-0200 F-0400 | alice(alice) — approve/reject に必要
管理者 | 差戻し・全件照会 | F-0400(sendBack) F-0500 | alice (ロール分離の本格対応は XSUAA 導入時に実施)

## 3_業務フロー
業務フロー(受注ライフサイクル)
受注登録 → 承認/却下 → 変更 → 再承認 の一連の流れ
No | ステップ | 操作者 | 画面/API | 入力・条件 | 処理 | 出力・状態遷移
1 | 受注情報の入力 | 営業 | 登録画面(またはAPI) | 得意先・受注日・書籍/数量(単価はマスタから) | マスタより単価・書名を取得、明細行を組立て | 受注=OPEN / 合計金額計算
2 | 内容確認 | 営業 | 一覧/詳細画面 | 一覧 or 明細確認 | 誤りがあれば 3a へ | —
3 | 承認依頼(默認: 登録=依頼) | 営業 | — | 状態 OPEN のまま | 承認者へ通知(本講座は対象外: Event Mesh で拡張可能) | —
4 | 承認 | 承認者 | 詳細画面「承認」 | 金額・得意先・納期(備考)を確認 | approve 実行 | OPEN→APPROVED(承認者/日時記録)
5 | 却下 | 承認者 | 詳細画面「却下」 | 理由を入力(必須) | reject 実行 | OPEN→REJECTED(理由記録)
6 | 却下後の修正 | 営業 | 変更画面 | 指摘事項を修正(ヘッダ/明細) | PATCH / 行操作、合計再計算 | REJECTED のまま(修正後再依頼)
7 | 承認後の変更 | 管理者 | 「差戻し」 | 変更理由を連絡(備考欄) | sendBack 実行 | APPROVED→OPEN(監査クリア)
8 | 変更 | 営業 | 変更画面 | ヘッダ/明細を変更 | PATCH / 行操作、合計再計算 | OPEN のまま
9 | 再承認 | 承認者 | 詳細画面「承認」 | 変更内容を確認 | approve 実行 | OPEN→APPROVED
10 | 受注完了・出荷 | システム(別領域) | — | — | v1 対象外(在庫/出荷システムと連携する場合: 受注完了イベントを Event Mesh へ) | APPROVED を確定データとして参照

## 4_DB項目定義
DB項目定義(CDS モデル = db/schema.cds と 1:1)
命名: エンティティ=エンティティ名, 物理名=namespace を _ に置換したテーブル名(自動)
物理名(項目) | 論理名 | 型 | 桁/精度 | KEY | 必須 | 既定値 | 説明
ENTITY: Books 書籍マスタ (物理名: sap_training_bookorder_Books) | [7 empty] | KEY=● 必須=○
code | 書籍コード | String | 10 | ● | ○ |  | マスタキー
title | 书名 | String | 120 |  | ○ |  | 一覧/明細へ表示
author | 作者 | String | 60
publisher | 出版社 | String | 60
price | 定价 | Decimal | 9,2 |  | ○ |  | 受注時単価の既定値(上書き可)
stock | 库存 | Integer |  |  |  | 0 | v1 は参照のみ
ENTITY: Customers 得意先マスタ (物理名: sap_training_bookorder_Customers)
code | 得意先コード | String | 10 | ● | ○ |  | マスタキー
name | 客户名称 | String | 80 |  | ○
city | 都市 | String | 40
contact | 联系人 | String | 40
ENTITY: BookOrders 受注ヘッダ (物理名: sap_training_bookorder_BookOrders) | [7 empty] | managed により createdAt/createdBy/modifiedAt/modifiedBy を自動付与
orderNo | 受注番号 | String | 16 | ● | ○ | SO+日付-連番 | サービス側採番(クライアント指定不可)
orderDate | 受注日 | Date |  |  | ○ | 当日 | 受注日
customer_code | 得意先(FK) | String | 10 |  | ○ |  | Customers への参照
status | 状態 | String | 10 |  | ○ | OPEN | OPEN/APPROVED/REJECTED(クライアント変更不可)
rejectReason | 却下理由 | String | 200 |  |  |  | reject 時必須
rejectedBy / rejectedAt | 却下者/却下日時 | String / DateTime | 40/- |  |  |  | 監査
approvedBy / approvedAt | 承認者/承認日時 | String / DateTime | 40/- |  |  |  | 監査。sendBack でクリア
note | 備考 | String | 300 |  |  |  | 納期希望等を記入
totalAmount | 合計金額 | Decimal | 12,2 |  | ○ |  | 明細からサーバ計算。クライアント書込不可
ENTITY: BookOrderItems 受注明細 (物理名: sap_training_bookorder_BookOrderItems) | [7 empty] | Composition of BookOrders: 親削除と同時に削除。FK: order_no
orderNo(lineNo組) | 受注番号(FK) | String | 16 | ● | ○ |  | 親ヘッダのキー
lineNo | 行番号 | Integer |  | ● | ○ | 1..n | サービス側自動採番
book_code | 書籍(FK) | String | 10 |  | ○ |  | Books 参照。変更不可(変更=行削除+追加)
bookTitle | 書名(スナップショット) | String | 120 |  | ○ |  | 受注時点の書名を固定(マスタ改名の影響を受けない)
quantity | 数量 | Integer |  |  | ○ |  | >0 の整数
unitPrice | 単価 | Decimal | 9,2 |  | ○ | マスタ価格 | 登録時はマスタから。営業上書き可(>0)
lineTotal | 行金額 | Decimal | 12,2 |  | ○ |  | 数量×単価(サーバ計算)

## 5_API定義
API定義(OData V4)
実装: srv/order-service.cds + order-service.js。エラーレスポンスは OData error 形式(メッセージは中国語)
No | Method | Path | 種別 | リクエスト | レスポンス | 状態遷移 | 認証 | 備考
A-01 | GET | /odata/order/Books | エンティティ(読取) | — | OData コレクション | — | なし | @readonly。主データ参照
A-02 | GET | /odata/order/Customers | エンティティ(読取) | — | 同上 | — | なし | @readonly
A-03 | GET | /odata/order/Orders | エンティティ(読取) | — | 一覧(JSON)。$top/$orderby/$filter/$expand=items 対応 | — | なし | F-0500 一覧照会
A-04 | POST | /odata/order/Orders | エンティティ(作成: ヘッダ) | ヘッダ項目(orderDate/customer_code/note 等。明細は含めない) | 201。採番後 orderNo/status=OPEN/合計=0 を返却 | — | なし | F-0100 受注登録(ヘッダ)。明細は A-08 で追加
A-05 | PATCH | /odata/order/Orders(orderNo='…') | エンティティ(更新) | note/orderDate/customer_code 等 | 200。APPROVED は 400(差戻し要) | — | なし | F-0300 変更
A-06 | DELETE | /odata/order/Orders(orderNo='…') | エンティティ(削除) | — | 204。APPROVED は 400 | — | なし | 取消(OPEN/REJECTED のみ)
A-07 | PATCH | /odata/order/OrderItems(orderNo='…',lineNo=…) | エンティティ(明細更新) | quantity 等 | 200。行金額・ヘッダ合計を自動再計算 | — | なし | F-0300 明細変更
A-08 | DELETE/POST | /odata/order/OrderItems | 明細行の追加・削除 | POST: book_code+quantity | 200/201。行番号自動。合計再計算 | — | なし | F-0300
A-09 | POST | /odata/order/approve | Action(unbound) | {orderNo} | {ok,status:APPROVED} | OPEN→APPROVED | BasicAuth(alice) | F-0200
A-10 | POST | /odata/order/rejectOrder | Action(unbound) | {orderNo, reason} | {ok,status:REJECTED} | OPEN→REJECTED(理由必須) | BasicAuth | F-0400 却下。※reject は框架予約語のため rejectOrder と命名
A-11 | POST | /odata/order/sendBack | Action(unbound) | {orderNo} | {ok,status:OPEN} | APPROVED→OPEN | BasicAuth | F-0400

## 6_画面設計
画面設計(方針: Fiori elements)
実装は backend annotation(UI.LineItem/SelectionFields/HeaderInfo)を CDS に追加し Fiori tools で生成(本講座は v1 でAPI先行、UIは本表を要件として提示)
No | 画面名 | 種別 | 主要項目 | 操作 | 状態制御/備考 | 対象ロール
SC-01 | 受注一覧 | List Report(Fiori elements) | 受注番号/得意先/受注日/状態/合計 | 検索フィルタ(状態・期間・得意先) | 新規登録へ導線 / 行タップで詳細へ | 全ロール
SC-02 | 受注登録 | Object Page(新規) | 得意先(ValueHelp)/受注日/備考 + 明細テーブル(書籍 ValueHelp・数量・単価) | 保存=POST(深作成) | 登録後 OPEN。エラーは項目別表示 | 営業
SC-03 | 受注詳細 | Object Page(表示+アクション) | ヘッダ全項目 + items テーブル + 状態バッジ + 監査欄(承認者/日時/却下理由) | 承認 / 却下(理由ダイアログ) / 差戻し / 変更ボタン | 状態によりボタン活性制御(APPROVED は読取専用+差戻しのみ) | 営業/承認者/管理者
画面遷移
起点 | イベント | 終点
一覧 | 「新規登録」 | 登録画面
登録画面 | 保存(成功) | 一覧(新規受注 OPEN)
一覧/登録 | 行タップ | 詳細画面
詳細(OPEN) | 承認ボタン | 詳細(APPROVED, 操作グレーアウト)
詳細(OPEN) | 却下ボタン→理由入力 | 詳細(REJECTED, 却下理由表示)
詳細(APPROVED) | 差戻しボタン(管理者) | 詳細(OPEN, 変更可能に復帰)
詳細(OPEN/REJECTED) | 変更→保存 | 詳細(同状態, 合計更新)

## 7_テストケース
テストケース(機能・異常系)
実施: 端末コマンド(curl)で本機実行。本講座の実測結果は README「本机实测输出」参照
No | テスト項目 | 手順 | 期待結果 | 優先度
TC-01 | 受注登録(正常) | POST /Orders(items×2, 不指定番号/単価/書名) | 201; 採番・OPEN・マスタ連動・合計=Σ | P1
TC-02 | 数量不正 | quantity=0 | 400 中文エラー | P1
TC-03 | 空明細 | items=[] | 400「至少需要一行明細」 | P1
TC-04 | 書籍不在 | 存在しない book_code | 400「書籍コード不存在」 | P1
TC-05 | 承認 | approve(OPEN) | APPROVED; approvedBy/alice; approvedAt 記録 | P1
TC-06 | 二重承認/不正状態 | approve(APPROVED または REJECTED) | 400 | P1
TC-07 | 未認証Action | approve を匿名で | 401 | P2
TC-08 | 変更(OPEN) | PATCH note | 200; 状態・金額不変 | P1
TC-09 | 変更(APPROVED) | PATCH note | 400「已承認…差戻し」 | P1
TC-10 | 明細変更 | PATCH quantity(OPEN) | lineTotal・合計 自動再計算 | P1
TC-11 | 明細追加/削除 | POST/DELETE OrderItems | 行番号連番; 合計再計算 | P2
TC-12 | 却下 | reject(reason有) | REJECTED; reason 記録 | P1
TC-13 | 却下(理由無) | reject(reason無) | 400「必须填写理由」 | P1
TC-14 | 差戻しフロー | sendBack→PATCH→再approve | APPROVED→OPEN(監査クリア)→変更→APPROVED | P1
TC-15 | 削除制御 | DELETE OPEN/APPROVED | OPEN可 / APPROVED 400 | P2
TC-16 | 主データ書込 | PATCH Books/Customers | 405/400(読取専用) | P3
TC-17 | 一覧 | GET + $expand=items + $filter | 明細・快照(bookTitle)が正しく返る | P2

## 8_非機能要件
非機能要件
v1 の受入基準(ローカル実行)を明記。本番基準は導入時レビュー
分類 | No | 要件名 | 内容・受入基準
性能 | NFR-01 | 一覧応答 | データ100件程度で一覧表示 ≤2秒(ローカル目安)。$top 併用を推奨
性能 | NFR-02 | 登録/承認処理 | 1操作 ≤1秒(ローカル目安)。トランザクションは自動管理
可用性 | NFR-03 | 稼働 | BTP Cloud Foundry 標準(99.9%目標は導入環境依存。v1 は単一インスタンス+ローカルDB)
可用性 | NFR-04 | バックアップ | 本番は HANA Cloud の自動バックアップを利用(v1 開発は SQLite ファイル管理)
セキュリティ | NFR-05 | 認証 | Action は要認証。本番は XSUAA + ロール(営業/承認者/管理者)へ移行。v1=mock(BasicAuth)
セキュリティ | NFR-06 | 認可 | 状態機会の権限はサーバ側で強制(クライアントからの状態改変不可)
セキュリティ | NFR-07 | 監査 | 承認/却下/差戻しの操作者・日時を保存(機能要件 F-0700)
セキュリティ | NFR-08 | 通信 | HTTPS(TLS)。OData エンドポイントは BTP ルート経由
運用 | NFR-09 | ログ | CAP 標準ログ(cds ログ)。エラー時は 応答+ログ の trace を確保
運用 | NFR-10 | 初期データ | マスタ(書籍/得意先)は CSV 投入手順を用意(プロジェクト db/data)
制約 | NFR-11 | 利用環境 | Chrome / Edge 最新版(PC)。モバイル最適化は v1 対象外
制約 | NFR-12 | 言語 | UI/メッセージ: 中国語(プロトタイプ)。i18n 対応は v2 で設計
データ保持 | NFR-13 | 保持期間 | 受注・監査データは削除しない(却下理由含む)。削除は未承認/却下のみ可

## 9_工程計画
工程計画(WBS: 目安)
個人学習想定の目安工数。チーム案件では各工程にレビューとサインオフを追加すること
工程 | 期間 | 成果物 | 主な作業 | レビュー観点
要件定義 | 2-3日 | 要件定義書(本ファイル: 0_概要〜8_非機能) | ヒアリング → 機能/非機能/状態遷移の合意 | 状態遷移・監査要件の抜け漏れ
基本設計 | 2-3日 | db/schema.cds, order-service.cds, 画面方針(6_画面設計) | DB項目定義/API一覧を確定、UI 方式を選定(elements) | キー設計・マスタ連動方針
詳細設計 | 2日 | order-service.js(状態機会/バリデーション設計), docs/test-cases.md | 状態機会・例外系・監査項目の実装仕様 | 400系エラー設計・金額計算箇所
開発実装 | 3日 | プロジェクトコード一式(projects/book-order-app) | CAP モデル→サービス→ハンドラ→CSV 初期データ | レビュー: 状態機会がバイパス不能か
結合テスト | 1-2日 | docs/test-cases.md + 実行ログ | curl/Postman で TC-01〜TC-17 実施 | 異常系・権限(401)含め全数実施
総合テスト(UAT) | 1-2日 | UAT 結果記録(別紙) | 利用者ロールで業務フロー(3_業務フロー)を通し確認 | 業務としての使い勝手・運用観点
リリース | 1日 | mta.yaml(本番向け), 初期データ CSV | BTP CF へデプロイ。HANA 切替・Destination 設定 | 環境差分(HANA/SQLite)の動作確認
運用手引 | 0.5日 | プロジェクト README 運用手順 | 起動/再デプロイ/データ再投入手順の文書化 | 新人でも再現可能か