## 0_進め方
学習WBS（受講者版）— SD 受注処理（Sales Order Processing）
SAP S/4HANA 業務実践トレーニング / 記入式の進捗管理ワークブック（サイト版と同期）
本ワークブックの使い方 | 録画「录像45 Sales order processing.mp4」（SAP Education Unit 14）の配套教材です。「1_学習WBS」を上から順に実施し、各タスクの「完成基準」を満たしたら自己判定に ○ を入れてください。○ の数は「2_進捗サマリ」に自動集計されます。詰まった行は「メモ」に症状を残し、講師と共有してください。
目安時間 | 配置（C0〜C16）と練習①〜⑤で「講義 1 日 ＋ 実機 1 日」程度（計 14〜16 時間）。動画（57 分）は各ページの該当時刻を再生しながら進めると理解が速くなります。
特に注意 | 本教材の主题は「操作」ではなく「値がどこから来るか」です。受注（VA01）を作ったら、必ず SE16N で VBAP（明細カテゴリ・出荷プラント）と主データ（MVKE / KNVV / KNMT）を並べて見る習慣を付けてください。標準の OR / TAN は書き換えず、ZOR1 / ZTAN を作って練習します。
凡例 | ○ ＝ できた（完成基準を満たした）／△ ＝ 一部できた（要確認）／× ＝ できなかった。「2_進捗サマリ」にフェーズ別の完了率が自動計算されます。

## 1_学習WBS
学習WBS — SD 受注処理（Sales Order Processing）（上から順に実施）
# | フェーズ | タスク | 参照ページ | 完成基準（ここを満たしたら ○） | 目安(分) | 実施日 | 自己判定 | メモ
1 | A 総覧 | 本站の教材の出所と到達目標を説明できる | index.html | 同ディレクトリの録画（Unit 14: Sales Order Processing）が教材であり、目標は ① 伝票データの出所を判断できる ② 道具とヘルプを使える の 2 点だと説明した | 10
2 | A 総覧 | 伝票データの 4 つの源泉を言える | index.html | 主データ／既存伝票データ／Customizing／ハードコード（ABAP）を、それぞれ例つきで説明できる | 10
3 | A 総覧 | 端到端の流れを白紙に書ける | index.html | 受注（VA01）→ 変更（VA02：再決定・ブロック）→ 照会（VC/2）→ 出荷（VL01N・PGI）→ 請求（VF01）→ 情報照会 の順を説明できる | 10
4 | B 概念と設計 | 出荷プラントの 3 段階の優先順位を実測で示せる | concept.html | ① 客先品目情報（VD51）→ ② 得意先マスタ 出荷先（XD02 出荷タブ）→ ③ 品目マスタ 販売組織1（MM02）の順で採用されることを、受注と VBAP-WERKS で確認した | 10
5 | B 概念と設計 | 明細カテゴリ決定の 4 つのキーを暗唱できる | concept.html | 販売伝票タイプ × 品目カテゴリグループ × 品目使用目的 × 高レベル明細カテゴリ（決定テーブル VOV4） | 10
6 | B 概念と設計 | 明細カテゴリ TAN の性質を説明できる | concept.html | 所要量タイプが空＝所要量を作らず在庫を持たない（受注在庫 E は戦略グループと所要量クラスの設計）と説明できる | 10
7 | B 概念と設計 | 得意先変更の再決定ルールを 7 項目・4 項目で言える | concept.html | 再決定：得意先マスタ・客先品目情報・テキスト・無償品・与力価格・出力・出荷プラントと出荷ポイント／不変：販売エリア・販売事務所と販売グループ・可用性と製品割当・バッチ | 10
8 | B 概念と設計 | ブロックの 3 階層と由来 3 通りを説明できる | concept.html | ヘッダ（納入・請求）・明細（請求）・納入日程行（納入）と、由来（手動／Customizing／チェック）を区別できる | 10
9 | B 概念と設計 | Sales Summary の画面構成がどこで決まるか言える | concept.html | SIS の Customizing 4 画面（Report Views／Views for an Evaluation／Report Views for a User／Last Documents for a Customer） | 10
10 | C 配置（SPRO / マスタ） | 前提与环境确认（受注が成立する 5 条件） | config.html#c0 | 確認（自系统での確認方法） ① VA01 で OR ＋ 得意先 1000 まで入れて Enter し、概況画面（Create Standard Order: Overview）が開くこと。 | 15
11 | C 配置（SPRO / マスタ） | 伝票タイプ（Sales Document Types）— 動画の Customizing ① | config.html#c1 | 確認（自系统での確認方法） ① VOV8 の一覧に OR と作成した ZOR1 が並んでいる。 | 15
12 | C 配置（SPRO / マスタ） | 明細カテゴリ（Item Categories）— 明細の性格を決める | config.html#c2 | 確認（自系统での確認方法） ① VOV7 で TAN の「所要量タイプ」が空／「与力関連」が ON であること。 | 15
13 | C 配置（SPRO / マスタ） | 得意先勘定グループ（Customer Account Groups）— 動画の Customizing ② | config.html#c3 | 確認（自系统での確認方法） ① OVT0 の一覧に 0001〜0007 があること。 | 15
14 | C 配置（SPRO / マスタ） | 得意先グループ（Customer Groups）— 動画の Customizing ③ | config.html#c4 | 確認（自系统での確認方法） ① OVS9 の一覧が読めること。 | 15
15 | C 配置（SPRO / マスタ） | SIS レポートビュー（Sales Summary VC/2 の画面設計）— 動画の Customizing ④ | config.html#c5 | 確認（自系统での確認方法） ① VC/2 の「View」で、001／002／003／005／100／101／102／103／900 が並ぶこと（動画と同じ）。 | 15
16 | C 配置（SPRO / マスタ） | 納入日程行カテゴリ（Schedule Line Categories） | config.html#c6 | 確認（自系统での確認方法） ① VA03 の納入日程行カテゴリが読めること。 | 15
17 | C 配置（SPRO / マスタ） | 伝票タイプ × 明細カテゴリの割当（許可テーブル） | config.html#c7 | 確認（自系统での確認方法） ① OR（または ZOR1）で TAN が使えること。 | 15
18 | C 配置（SPRO / マスタ） | 明細カテゴリ決定（決定テーブル）— 受注処理の心臓 | config.html#c8 | 確認（自系统での確認方法） ① VA03 の明細カテゴリと、VOV4 の決定テーブルの結果が一致すること。 | 15
19 | C 配置（SPRO / マスタ） | 納入日程行カテゴリの決定 | config.html#c9 | 確認（自系统での確認方法） ① VA03 → VOV5 → VOV6 の順で、同じカテゴリに行き着くこと。 | 15
20 | C 配置（SPRO / マスタ） | 出荷プラントの自動提案（3 つの優先順位） | config.html#c10 | 確認（自系统での確認方法） ① 3 か所すべての値を書き出し、受注に入った値が優先順位どおりであること。 | 15
21 | C 配置（SPRO / マスタ） | パートナー機能と決定（得意先マスタ側） | config.html#c11 | 確認（自系统での確認方法） ① 得意先マスタの SP／BP／PY／SH が受注のパートナーにそのまま提案されること。 | 15
22 | C 配置（SPRO / マスタ） | 与力価格決定（条件技術の入口） | config.html#c12 | 確認（自系统での確認方法） ① 受注の Net value が条件レコードの合計から説明できること。 | 15
23 | C 配置（SPRO / マスタ） | 在庫確認（ATP）の 3 階層 | config.html#c13 | 確認（自系统での確認方法） ① 3 階層のどこで在庫確認が ON になっているかを実値で説明できること。 | 15
24 | C 配置（SPRO / マスタ） | 不完全性チェック（Incompletion）—「不完全な受注」はこう作られる | config.html#c14 | 確認（自系统での確認方法） ① 動画の「Enter PO number」がどの設定に由来するかを、OVA2 を指して説明できること。 | 15
25 | C 配置（SPRO / マスタ） | コピー管理（受注 → 出荷 → 請求） | config.html#c15 | 確認（自系统での確認方法） ① 参照コピーで「何が引き継がれ、何が再決定されたか」を値の差分で示せること。 | 15
26 | C 配置（SPRO / マスタ） | 出荷・請求・自動転記（受注の先） | config.html#c16 | 確認（自系统での確認方法） ① 伝票フローに受注・出荷・請求の 3 種が並び、数量・金額が整合していること。 | 15
27 | D 練習① | 1-1 VA01 初期画面 —— 販売エリアを導出する（動画 08:37 付近） | handson-1.html | 手順どおり操作し、「期待結果」の記載とシステムの状態が一致することを確認した | 20
28 | D 練習① | 1-2 概況画面 —— ヘッダと主データからの提案（動画 09:28・13:38 付近） | handson-1.html | 手順どおり操作し、「期待結果」の記載とシステムの状態が一致することを確認した | 20
29 | D 練習① | 1-3 明細の入力 —— 品目と出荷プラントの自動提案（動画 18:39・19:51 付近） | handson-1.html | 手順どおり操作し、「期待結果」の記載とシステムの状態が一致することを確認した | 20
30 | D 練習① | 1-4 保存と伝票フロー（不完全性の検証） | handson-1.html | 手順どおり操作し、「期待結果」の記載とシステムの状態が一致することを確認した | 20
31 | D 練習① | 1-5 証拠を取る —— テーブルを並べて「どの源泉が効いたか」を示す | handson-1.html | 手順どおり操作し、「期待結果」の記載とシステムの状態が一致することを確認した | 20
32 | D 練習①（验收） | VA01 で OR ＋ 得意先 1000 から概況画面まで進み、販売エリアが 1000/10/00 になった | handson-1.html | VA01 で OR ＋ 得意先 1000 から概況画面まで進み、販売エリアが 1000/10/00 になった | 5
33 | D 練習①（验收） | 「Sales area for customer」ダイアログ（または自動決定）の意味を説明できる | handson-1.html | 「Sales area for customer」ダイアログ（または自動決定）の意味を説明できる | 5
34 | D 練習①（验收） | ヘッダの住所・支払条件・インコタームズが得意先マスタ由来であることを示せた | handson-1.html | ヘッダの住所・支払条件・インコタームズが得意先マスタ由来であることを示せた | 5
35 | D 練習①（验收） | PO Number を空にしたときのエラーを再現し、不完全性チェックの仕組みと結びつけられた | handson-1.html | PO Number を空にしたときのエラーを再現し、不完全性チェックの仕組みと結びつけられた | 5
36 | D 練習①（验收） | 明細 T-ATA30 を入力し、明細カテゴリ TAN になった | handson-1.html | 明細 T-ATA30 を入力し、明細カテゴリ TAN になった | 5
37 | D 練習①（验收） | 明細の出荷プラントが自動で入った（動画では 1200） | handson-1.html | 明細の出荷プラントが自動で入った（動画では 1200） | 5
38 | D 練習①（验收） | Net value が 0 以外になり、条件タイプ（PR00 等）を条件画面で指せた | handson-1.html | Net value が 0 以外になり、条件タイプ（PR00 等）を条件画面で指せた | 5
39 | D 練習①（验收） | 保存して受注番号を取得し、VA03 でヘッダ・明細・納入日程行・パートナーを確認した | handson-1.html | 保存して受注番号を取得し、VA03 でヘッダ・明細・納入日程行・パートナーを確認した | 5
40 | D 練習①（验收） | SE16N で VBAP の PSTYV・WERKS を読み、MVKE／KNVV／KNMT と突き合わせた | handson-1.html | SE16N で VBAP の PSTYV・WERKS を読み、MVKE／KNVV／KNMT と突き合わせた | 5
41 | D 練習①（验收） | 「値の出所」表（最低 6 項目）を作り、4 つの源泉（主データ／既存伝票／Customizing／ABAP）のどれかを分類できた | handson-1.html | 「値の出所」表（最低 6 項目）を作り、4 つの源泉（主データ／既存伝票／Customizing／ABAP）のどれかを分類できた | 5
42 | D 練習①（验收） | つまずいた点を「症状 → 根因 → 証拠 → 処置 → 再発防止」で 1 件以上記録した | handson-1.html | つまずいた点を「症状 → 根因 → 証拠 → 処置 → 再発防止」で 1 件以上記録した | 5
43 | E 練習② | 2-1 変更の 3 方式を押さえる（動画の Overview: Changing of sales documents） | handson-2.html | 手順どおり操作し、「期待結果」の記載とシステムの状態が一致することを確認した | 20
44 | E 練習② | 2-2 プラント変更（Change Plant）—— 動画 38:00 付近 | handson-2.html | 手順どおり操作し、「期待結果」の記載とシステムの状態が一致することを確認した | 20
45 | E 練習② | 2-3 得意先変更と再決定（Changes to the Sold-to Party）—— 動画 48:01〜 | handson-2.html | 手順どおり操作し、「期待結果」の記載とシステムの状態が一致することを確認した | 20
46 | E 練習② | 2-4 ブロックの 3 階層を設定・解除する（動画の Blocks スライド） | handson-2.html | 手順どおり操作し、「期待結果」の記載とシステムの状態が一致することを確認した | 20
47 | E 練習② | 2-5 証拠を取る（変更前後の比較とテーブル） | handson-2.html | 手順どおり操作し、「期待結果」の記載とシステムの状態が一致することを確認した | 20
48 | E 練習②（验收） | 変更の 3 方式（明細一括・複数伝票・文書一覧）を言い分けられる | handson-2.html | 変更の 3 方式（明細一括・複数伝票・文書一覧）を言い分けられる | 5
49 | E 練習②（验收） | VA02 で複数明細の一括変更ができる（プラント・納入日など） | handson-2.html | VA02 で複数明細の一括変更ができる（プラント・納入日など） | 5
50 | E 練習②（验收） | Change Plant でプラントを変更し、出荷ポイント／出荷タブも追随することを確認した | handson-2.html | Change Plant でプラントを変更し、出荷ポイント／出荷タブも追随することを確認した | 5
51 | E 練習②（验收） | 得意先変更を実行し、再決定される 7 項目／変わらない 4 項目を実測で示せた | handson-2.html | 得意先変更を実行し、再決定される 7 項目／変わらない 4 項目を実測で示せた | 5
52 | E 練習②（验收） | XD02 で得意先マスタの販売エリアデータ（パートナー機能・支払条件）を確認した | handson-2.html | XD02 で得意先マスタの販売エリアデータ（パートナー機能・支払条件）を確認した | 5
53 | E 練習②（验收） | ブロックの 3 階層（ヘッダ・明細・納入日程行）を設定し、解除した | handson-2.html | ブロックの 3 階層（ヘッダ・明細・納入日程行）を設定し、解除した | 5
54 | E 練習②（验收） | 「なぜこの受注は出荷できないか」を3 通り（手動／Customizing／チェック）で切り分けられる | handson-2.html | 「なぜこの受注は出荷できないか」を3 通り（手動／Customizing／チェック）で切り分けられる | 5
55 | E 練習②（验收） | 後続伝票がある受注で得意先を変えても何も変わらないことを確認（または理由を説明）した | handson-2.html | 後続伝票がある受注で得意先を変えても何も変わらないことを確認（または理由を説明）した | 5
56 | E 練習②（验收） | SE16N で VBAP／VBEP／VBPA の変更を確認した | handson-2.html | SE16N で VBAP／VBEP／VBPA の変更を確認した | 5
57 | E 練習②（验收） | 変更履歴（VA03 の機能、または CDHDR／CDPOS）で変更の事実を示せた | handson-2.html | 変更履歴（VA03 の機能、または CDHDR／CDPOS）で変更の事実を示せた | 5
58 | E 練習②（验收） | つまずいた点を「症状 → 根因 → 証拠 → 処置 → 再発防止」で 1 件以上記録した | handson-2.html | つまずいた点を「症状 → 根因 → 証拠 → 処置 → 再発防止」で 1 件以上記録した | 5
59 | F 練習③ | 3-1 初期画面と照会の作法（動画 29:48・31:15 付近） | handson-3.html | 手順どおり操作し、「期待結果」の記載とシステムの状態が一致することを確認した | 20
60 | F 練習③ | 3-2 情報ビュー（Info view）と情報ブロック（Info block）を読む（動画 31:50〜） | handson-3.html | 手順どおり操作し、「期待結果」の記載とシステムの状態が一致することを確認した | 20
61 | F 練習③ | 3-3 与信情報と Open 値の読み方（動画 25:25 付近） | handson-3.html | 手順どおり操作し、「期待結果」の記載とシステムの状態が一致することを確認した | 20
62 | F 練習③ | 3-4 Last SD documents と統計情報（動画 31:53・32:07 付近） | handson-3.html | 手順どおり操作し、「期待結果」の記載とシステムの状態が一致することを確認した | 20
63 | F 練習③ | 3-5 出荷伝票へのドリルダウン（動画 25:24 の 80007832） | handson-3.html | 手順どおり操作し、「期待結果」の記載とシステムの状態が一致することを確認した | 20
64 | F 練習③ | 3-6 出てこないときの切り分け（C5 の Customizing と結びつける） | handson-3.html | 手順どおり操作し、「期待結果」の記載とシステムの状態が一致することを確認した | 20
65 | F 練習③（验收） | VC/2 を得意先 1000 で実行し、Sales Summary を表示できた | handson-3.html | VC/2 を得意先 1000 で実行し、Sales Summary を表示できた | 5
66 | F 練習③（验收） | 受注の環境メニューからも Sales Summary を開けることを確認した | handson-3.html | 受注の環境メニューからも Sales Summary を開けることを確認した | 5
67 | F 練習③（验收） | 情報ビュー（001／101／103 など）を切り替え、情報ブロックの違いを説明できる | handson-3.html | 情報ビュー（001／101／103 など）を切り替え、情報ブロックの違いを説明できる | 5
68 | F 練習③（验收） | ビュー 101（Last SD Documents）で自分の受注を確認した | handson-3.html | ビュー 101（Last SD Documents）で自分の受注を確認した | 5
69 | F 練習③（验收） | 与信ブロック（Credit Limit／Usage Level／Delta／Consumption %）を読み、Delta マイナスの意味を説明できる | handson-3.html | 与信ブロック（Credit Limit／Usage Level／Delta／Consumption %）を読み、Delta マイナスの意味を説明できる | 5
70 | F 練習③（验收） | FD32 と突き合わせて、与信値の出所を確認した | handson-3.html | FD32 と突き合わせて、与信値の出所を確認した | 5
71 | F 練習③（验收） | ビュー 003 の年度比較の指標を読んだ | handson-3.html | ビュー 003 の年度比較の指標を読んだ | 5
72 | F 練習③（验收） | VL03N で出荷伝票を照会し、Status Overview の意味を説明できる | handson-3.html | VL03N で出荷伝票を照会し、Status Overview の意味を説明できる | 5
73 | F 練習③（验收） | 伝票フローで受注 → 出荷 → 請求を行き来できた（受注と出荷の双方向） | handson-3.html | 伝票フローで受注 → 出荷 → 請求を行き来できた（受注と出荷の双方向） | 5
74 | F 練習③（验收） | 症状から原因を引く表（情報ビューが出ない／Last SD documents が空 など）を使い、実際に 1 件切り分けた | handson-3.html | 症状から原因を引く表（情報ビューが出ない／Last SD documents が空 など）を使い、実際に 1 件切り分けた | 5
75 | F 練習③（验收） | つまずいた点を「症状 → 根因 → 証拠 → 処置 → 再発防止」で 1 件以上記録した | handson-3.html | つまずいた点を「症状 → 根因 → 証拠 → 処置 → 再発防止」で 1 件以上記録した | 5
76 | G 練習④ | 4-1 出荷できる受注を準備する（前提の確認） | handson-4.html | 手順どおり操作し、「期待結果」の記載とシステムの状態が一致することを確認した | 20
77 | G 練習④ | 4-2 出荷伝票の作成（VL01N） | handson-4.html | 手順どおり操作し、「期待結果」の記載とシステムの状態が一致することを確認した | 20
78 | G 練習④ | 4-3 ピッキングと出庫過帳（VL02N・PGI） | handson-4.html | 手順どおり操作し、「期待結果」の記載とシステムの状態が一致することを確認した | 20
79 | G 練習④ | 4-4 出荷伝票の照会（VL03N・動画と同じ見方） | handson-4.html | 手順どおり操作し、「期待結果」の記載とシステムの状態が一致することを確認した | 20
80 | G 練習④ | 4-5 請求（VF01） | handson-4.html | 手順どおり操作し、「期待結果」の記載とシステムの状態が一致することを確認した | 20
81 | G 練習④ | 4-6 伝票フローと Sales Summary で確認する（動画の見方に戻る） | handson-4.html | 手順どおり操作し、「期待結果」の記載とシステムの状態が一致することを確認した | 20
82 | G 練習④（验收） | 出荷できる受注の条件（ブロックなし・納入日程行あり・在庫あり・不完全でない）を 4 つ言える | handson-4.html | 出荷できる受注の条件（ブロックなし・納入日程行あり・在庫あり・不完全でない）を 4 つ言える | 5
83 | G 練習④（验收） | VL01N で出荷伝票を作成し、出荷数量＝受注数量になった | handson-4.html | VL01N で出荷伝票を作成し、出荷数量＝受注数量になった | 5
84 | G 練習④（验收） | 出荷ポイントが何から決まったか説明できる | handson-4.html | 出荷ポイントが何から決まったか説明できる | 5
85 | G 練習④（验收） | VL02N でピッキング数量を入れ、PGI を実行した | handson-4.html | VL02N でピッキング数量を入れ、PGI を実行した | 5
86 | G 練習④（验收） | PGI の前後で在庫が減ったことを MB51（移動タイプ 601）で確認した | handson-4.html | PGI の前後で在庫が減ったことを MB51（移動タイプ 601）で確認した | 5
87 | G 練習④（验收） | VL03N の Status Overview と計画/実績日を読めた（動画と同じ見方） | handson-4.html | VL03N の Status Overview と計画/実績日を読めた（動画と同じ見方） | 5
88 | G 練習④（验收） | VF01 で請求書を作成し、金額が受注と一致することを確認した | handson-4.html | VF01 で請求書を作成し、金額が受注と一致することを確認した | 5
89 | G 練習④（验收） | 伝票フローに受注・出荷・請求の 3 種が並び、数量・金額が整合している | handson-4.html | 伝票フローに受注・出荷・請求の 3 種が並び、数量・金額が整合している | 5
90 | G 練習④（验收） | VC/2 で Open Sales Order Val／Open Delivery Value／Open Bill. Doc. Val の変化を確認した | handson-4.html | VC/2 で Open Sales Order Val／Open Delivery Value／Open Bill. Doc. Val の変化を確認した | 5
91 | G 練習④（验收） | 動画の範囲（照会まで）と本站の補足（作成側）の境界を説明できる | handson-4.html | 動画の範囲（照会まで）と本站の補足（作成側）の境界を説明できる | 5
92 | G 練習④（验收） | つまずいた点を「症状 → 根因 → 証拠 → 処置 → 再発防止」で 1 件以上記録した | handson-4.html | つまずいた点を「症状 → 根因 → 証拠 → 処置 → 再発防止」で 1 件以上記録した | 5
93 | H 練習⑤（発展・故障） | 5-1 ツールとヘルプ（動画 55:13 付近） | handson-5.html | 手順どおり操作し、「期待結果」の記載とシステムの状態が一致することを確認した | 20
94 | H 練習⑤（発展・故障） | 5-2 発展①：伝票タイプにブロックを仕込んで挙動を比べる | handson-5.html | 手順どおり操作し、「期待結果」の記載とシステムの状態が一致することを確認した | 20
95 | H 練習⑤（発展・故障） | 5-3 発展②：出荷プラントの優先順位を実測する | handson-5.html | 手順どおり操作し、「期待結果」の記載とシステムの状態が一致することを確認した | 20
96 | H 練習⑤（発展・故障） | 5-4 発展③：Sales Summary のビューを自作して適用する | handson-5.html | 手順どおり操作し、「期待結果」の記載とシステムの状態が一致することを確認した | 20
97 | H 練習⑤（発展・故障） | 5-5 発展④：不完全性の必須項目を追加し V.02 で管理する | handson-5.html | 手順どおり操作し、「期待結果」の記載とシステムの状態が一致することを確認した | 20
98 | H 練習⑤（発展・故障） | 5-6 故障対応の 4 画面（切り分けの手順） | handson-5.html | 手順どおり操作し、「期待結果」の記載とシステムの状態が一致することを確認した | 20
99 | H 練習⑤（発展・故障）（验收） | SU3 の 4 タブ（Address／Defaults／Parameters／Favorites）を説明できる | handson-5.html | SU3 の 4 タブ（Address／Defaults／Parameters／Favorites）を説明できる | 5
100 | H 練習⑤（発展・故障）（验收） | お気に入りに主要 T-code を登録し、F1 でテーブル名・項目名を調べられた | handson-5.html | お気に入りに主要 T-code を登録し、F1 でテーブル名・項目名を調べられた | 5
101 | H 練習⑤（発展・故障）（验收） | 与力分析（VA03 条件画面）を読んで、条件の決定過程を説明できる | handson-5.html | 与力分析（VA03 条件画面）を読んで、条件の決定過程を説明できる | 5
102 | H 練習⑤（発展・故障）（验收） | 発展①：伝票タイプにブロックを仕込み、新規受注に自動で付くことを確認した | handson-5.html | 発展①：伝票タイプにブロックを仕込み、新規受注に自動で付くことを確認した | 5
103 | H 練習⑤（発展・故障）（验收） | 発展②：出荷プラントの3 段階の優先順位を実測で示した | handson-5.html | 発展②：出荷プラントの3 段階の優先順位を実測で示した | 5
104 | H 練習⑤（発展・故障）（验收） | 発展③：Sales Summary のビューを自作し、自分のユーザに適用した | handson-5.html | 発展③：Sales Summary のビューを自作し、自分のユーザに適用した | 5
105 | H 練習⑤（発展・故障）（验收） | 発展④：不完全性の項目を追加し、V.02 で管理する流れを体験した | handson-5.html | 発展④：不完全性の項目を追加し、V.02 で管理する流れを体験した | 5
106 | H 練習⑤（発展・故障）（验收） | 故障切り分けの 4 画面（受注 → 主データ → 設定 → 拡張）の順序を説明できる | handson-5.html | 故障切り分けの 4 画面（受注 → 主データ → 設定 → 拡張）の順序を説明できる | 5
107 | H 練習⑤（発展・故障）（验收） | 故障対照表から2 件以上を実際に再現し、根因・証拠・処置を記録した | handson-5.html | 故障対照表から2 件以上を実際に再現し、根因・証拠・処置を記録した | 5
108 | H 練習⑤（発展・故障）（验收） | つまずいた点を「症状 → 根因 → 証拠 → 処置 → 再発防止」で 3 件以上記録した | handson-5.html | つまずいた点を「症状 → 根因 → 証拠 → 処置 → 再発防止」で 3 件以上記録した | 5
109 | I 受講者版 | ワークシート（worksheet.html）を埋める | worksheet.html | 各シートを記入し、伝票番号・数値・故障記録が揃った | 60
110 | J テスト | 能力测试（quiz.html）を受験する | quiz.html | 合格ライン（75%）以上を取得した | 30
111 | J テスト | 修了チェック（到達点）を通す | quiz.html | 修了チェックリストの全項目にチェックが付いた | 30

## 2_進捗サマリ
進捗サマリ（1_学習WBS の自己判定から自動集計）
フェーズ | タスク数 | ○ | △ | × | 完了率
A 総覧
B 概念と設計
C 配置（SPRO / マスタ）
D 練習①
D 練習①（验收）
E 練習②
E 練習②（验收）
F 練習③
F 練習③（验收）
G 練習④
G 練習④（验收）
H 練習⑤（発展・故障）
H 練習⑤（発展・故障）（验收）
I 受講者版
J テスト
合計 / 全体
実施合計時間（分）
○ のみの合計時間（分）

## 3_実機記録
実機記録（伝票番号・数値・証跡）— 講師の確認対象
# | 記録項目 | 期待値・見方 | 実測値 / 伝票番号 | 実施日 | 証跡メモ
1 | 受注番号（VA01） | 練習①で 1 件
2 | 明細カテゴリ（VA03 明細詳細） | TAN（動画のデモ値）
3 | 出荷プラント（VA03 / VBAP-WERKS） | 1200（動画のデモ値。自システムの実測値を記録）
4 | 正味価額（Net value） | 動画は 22,990.00 EUR。自システムの金額
5 | 与力条件（VA03 条件画面） | PR00 / MWST と金額・与力日付
6 | 納入日程行カテゴリ / 納入日（VBEP） | カテゴリと日付
7 | 変更後の出荷プラント（VA02 → VBAP） | 変更前後の値
8 | ブロック 3 階層の設定と解除（VA02） | 納入ブロック・請求ブロックの値
9 | Sales Summary の与信値（VC/2） | Credit Limit / Usage / Delta / Consumption %
10 | 出荷伝票番号と PGI の実行（VL01N / VL02N） | 番号・数量・移動タイプ 601
11 | 請求書番号と金額（VF01 / VF03） | 受注金額との一致
12 | 伝票フロー（VA03）に揃った伝票 | 受注 → 出荷 → 請求 の 3 種
13 | 不完全な受注（V.02） | わざと作った不完全伝票と、修正後に消えたこと

## 4_修了判定
修了判定（到達点チェックと講師確認）
# | 到達点（これが言えたら本教材は修了） | チェック
1 | 伝票データの 4 つの源泉を、受注の実例で説明できた
2 | 出荷プラントの 3 段階の優先順位を実測で示せた
3 | 受注 → 変更 → 照会 → 出荷 → 請求 を 1 人で通した
4 | 得意先変更の再決定／不変を、実際の受注で確認した
5 | ブロックの 3 階層を設定・解除し、由来を区別できた
6 | 故障対照表から 2 件以上を再現し、症状→根因→証拠→処置を記録した
7 | つまずいた点を「症状 → 根因 → 証拠 → 処置 → 再発防止」で 1 件以上記録できた
8 | 能力测试（quiz.html）で 75% 以上（28 題中 21 問以上）
再受講が必要な分野（△ × のあったフェーズ）
講師所見
実施日 / 講師署名