## 0_概要
受注設計生産（ETO） 実習シナリオ — 概要
SAP S/4HANA On-Premise（PS 導入済み）基準 / サイト版 sapeto/ と同期
案件名称 | SAP S/4HANA 受注設計生産（Engineer-to-Order / ETO）実習シナリオ
案件ID | TRN-ETO-2026
目的 | WBS（プロジェクト）× プロジェクト在庫 Q を軸に、受注 → 計画 → MRP → 製造 → 入庫 → 出荷 → 請求 → 予算/実績 → 進捗・結果分析 → 決済 までを ①練習配置 ②練習流程 の 2 本立てで学習する。
対象範囲（本教材） | 受注設計生産の標準的な流れ（WBS・ネットワーク・プロジェクト在庫 Q・請求計画/出来高・予算可用性管理・結果分析・決済）。発展としてネットワーク中心運用、WBS 直手配、出来高請求。
対象外 | バリアント設定（VC）付き ETO、EPPM/ポートフォリオ管理、投資プロジェクト、IFRS15 の詳細（複数履行義務・契約資産/負債）、海外・社内販売。
システム前提 | SAP S/4HANA On-Premise（PS 導入済み、2020〜2024。画面は 2023/2024 基準）。Public Cloud は スコープアイテム 6GD（戦略グループ E2 / 所要量タイプ E21）の Test Script に従う。
練習用オブジェクト | プロジェクト ZETO-1000（WBS .1 設計・調達=請求要素 / .2 製造 / .3 据付）/ ネットワーク 3000001 / 品目 ZETO-FG01（個別所要量品目）・ZETO-RM01・ZETO-RM02 / 作業区 ZETO_WC01 / プロファイル ZETO01
業務シナリオ | 得意先 1000 が特注装置 ZETO-FG01 を 1 式・5,000,000 JPY で発注。プロジェクト在庫（評価付）で製造し、請求計画 30%（契約時）＋70%（完成時）で請求する。
完成基準 | 選択問題 28 題で 75% 以上＋「9_受講者チェックリスト」の全項目が証跡つきで説明できること。
本教材の立場（重要） | ETO は環境差が最大のシナリオ。戦略グループ（Cloud は E2）、WBS を割り当てられる明細カテゴリ、評価付プロジェクト在庫の扱いはシステムごとに異なる。本教材は機制と確認手順を示し、値は自システムで実測させる。
改訂 | v1.0（2026-09）初版。サイト版（sapeto/ の 11 ページ）と内容同期。

## 1_環境・前提
環境・前提チェック
練習前にここを全部確認する（所要 40 分）
# | 項目 | 値・内容 | 確認方法
1 | PS の基本設定 | プロジェクトプロファイル・番号範囲・制御エリア/会社コードの整合 | CJ20N でプロジェクト新規作成と WBS 採番ができる
2 | 販売組織 / チャネル / 部門 / プラント / 得意先 | 1000 / 10 / 00 / 1000 / 得意先 1000 | VA01 の初期画面で選択でき、得意先に販売エリアビューと出荷先がある
3 | 品目マスタ（完成品） | ZETO-FG01：FERT / MRP1 PD・EX・E / MRP3 戦略グループ / MRP4 個別所要量のみ / 会計1 | MM03 で各ビューを確認
4 | 品目マスタ（部品） | ZETO-RM01 / ZETO-RM02（MRP4 は空のまま＝自由在庫）＋初期在庫 100 / 500 | MMBE / MB52 で在庫確認
5 | BOM / 作業区 / 工程 | RM01×2・RM02×8 / ZETO_WC01 / 工程 0010 | CS03 / CR03 / CA03
6 | 価格条件 | PR00 = 5,000,000 JPY（得意先 1000 × ZETO-FG01） | VK11 で登録 → VK13 で確認
7 | WBS を割り当てられる明細カテゴリ | 環境依存（Cloud は CBAO 等の交付済みのみ） | VA01/VA02 の明細に「WBS 要素」項目が出るか実測
8 | 予算 | 予算プロファイルがプロジェクトプロファイルに割当済み | CJ30 で予算投入 → CJ32 で解放 → CJ31 で照会
9 | 決済 | 決済ルール（CJB2）が作成できる／決済プロファイルが設定済み | CJ88 のログ、CJIC の決済明細
10 | 結果分析 | 結果分析キー・収益認識キーが WBS/プロジェクトに割当可能 | KKA2 のログ、KKAX の WIP 照会
11 | 権限 | CJ20N / CJ30 / CJI3 / CJ88 / MD51 / CO08 / VL01N / VF01 / MIGO | 各 T-code を事前に開く
12 | カスタマイジング依頼 | 練習用に書き込める依頼（ロールバック可能） | SPRO で依頼を指定できる

## 2_設定一覧
設定対象一覧（C1〜C17）
標準値は環境依存。必ず「設定/確認箇所」で自システムの実値を確認すること
# | 設定項目 | 標準値の通常情況 | 本練習の値 | 設定／確認箇所 | T-code
C1 | 品目カテゴリグループ（完成品） | 0001 NORM 等（ETO 専用の標準キーは無い） | 0001 | 品目マスタ 販売組織2 | MM01 / MM03
C2 | 品目 MRP1 | MRPタイプ PD / ロットサイズ EX / 手配タイプ E | PD / EX / E | 品目マスタ MRP1 | MM02 / MM03
C3 | 品目 MRP3 戦略グループ【核心】 | 環境依存。Cloud の ETO（6GD）は E2、所要量タイプ E21（特別在庫 Q）。所要量クラスに評価区分 M が必要 | 自システムの ETO 用戦略（例 E2） | 品目マスタ MRP3 ／ 計画方針グループ | MM02 / OPPJ / OPPS / OVZG
C4 | 品目 MRP4 個別／包括所要量【核心】 | 個別所要量のみ（または個別＋集合） | 個別所要量のみ | 品目マスタ MRP4 | MM02 / MM03
C5 | 品目 会計ビュー・評価 | 評価クラス＋（評価付プロジェクト在庫なら評価クラス） | 評価クラス（例 7920）/ 価格管理 S | 品目マスタ 会計1 | MM02 / MM03
C6 | BOM・作業区・作業手順 | 標準的な使い方 | RM01×2・RM02×8 / ZETO_WC01 / 工程 0010 | PP 主数据 | CS01 / CR01 / CA01
C7 | プロジェクトプロファイル【PS 核心】 | 番号範囲・画面・予算プロファイル・決済パラメータ・ステータスを集約 | ZETO01（既存標準のコピー） | IMG: Project System > Structures > Operative Structures > WBS > Create Project Profile | OPSA
C8 | プロジェクトタイプ・コーディングマスク | WBS の ID 構成はコーディングマスクで決まる | プロジェクトタイプ Z01 / マスク ZETO- | IMG（SM30: V_TCJ1）／コーディングマスク定義 | SM30 / CJ20N
C9 | ユーザステータス（プロジェクト/WBS/ネットワーク） | ステータスプロファイルで解放・ロック等を制御 | 標準を確認（変更なし） | IMG: ステータスプロファイル | （IMG）/ CJ20N
C10 | ネットワークタイプ・パラメータ・プロファイル | 番号範囲・既定値・制御キー・原価制御 | 標準を確認（必要なら ZETO） | IMG: Project System > Networks | CN21 / CN23
C11 | 評価付プロジェクト在庫【最重要】 | プロジェクト定義の「プロジェクト在庫」セクションで設定 | ON | プロジェクト定義 | CJ20N / CJ03
C12 | 受注明細の WBS 割当 | WBS を割り当てられる明細カテゴリは限定（Cloud 例：CBAO） | 実測して決定（必要なら ZETO 明細カテゴリ） | 明細カテゴリ・決定 | VOV7 / VOV4 / VA02
C13 | 請求計画／出来高請求 | 請求計画タイプ・請求タイプ F2・コピー制御 VTFL | 請求計画 30%＋70% | IMG（請求計画）/ 販売伝票 | VA02 / VF01 / VTFL
C14 | 予算と可用性管理 | 予算プロファイルの許容範囲（警告/エラー） | CJ30 → CJ32 → CJBV | プロジェクトプロファイル＋予算 | CJ30 / CJ32 / CJ31 / CJBV
C15 | 決済・結果分析 | 決済ルール/プロファイル、結果分析キー・収益認識キー | WBS CJ88 / 指図 KO88 / 受注 VA88、KKA2 / KKAX | CO/PS カスタマイズ＋実務 | CJB1 / CJB2 / CJ88 / CJ8G / KKA2 / KKAJ / KKAX
C16 | MRP 実行入口 | 受注 MRP MD50、プロジェクト MRP MD51、全体 MD01N | MD51 を主に使用 | PP/PS | MD50 / MD51 / MD01N / MD04
C17 | Public Cloud（6GD）差異 | スコープアイテム 6GD／戦略グループ E2／所要量タイプ E21／明細カテゴリは交付済みのみ／イベントベース原価・収益認識 | 机制理解は本教材、実施は Test Script | スコープアイテム 6GD | （Fiori アプリ）

## 3_配置手順
練習配置手順（C0〜C16）
各 STEP：目的 → IMG パス → T-code → 入力値 → 手順 → 確認 → 注意
STEP | 名称 | 目的 | IMGパス / 画面 | T-code | 入力値（本練習） | 手順（詳細） | 確認方法（自システム） | 注意 / よくある失敗
C0 | 前提与环境确认 | PS/SD の基礎欠落を先に潰す | CJ20N / VA01 / 権限確認 | CJ20N, VA01 | プロジェクト作成と WBS 採番、販売エリア 1000/10/00、得意先 1000、各 T-code の権限 | 1) CJ20N でプロジェクト新規作成（保存せず確認） 2) VA01 で販売エリアと得意先を確認 3) CJ30/CJ88/MD51/CO08/VL01N/VF01 の権限確認 | CJ20N で WBS の ID がエラーなく採番される | PS 権限不足は初日に詰まる。事前に全員に開かせる
C1 | 部品品目 | BOM 部品を用意（初期在庫で賄う） | 品目マスタ各ビュー | MM01 / MIGO | RM01：ROH / PD / EX / F / 在庫 100、RM02：HAWA / PD / EX / F / 在庫 500（MRP4 は空） | 1) MM01 で 2 品目登録 2) MIGO 561 で初期在庫投入 | MMBE で 100 / 500 | 部品まで個別所要量にしない（部品は自由在庫）
C2 | 完成品品目 ZETO-FG01【最重要】 | 個別所要量品目にする（Q の土台） | 品目マスタ各ビュー | MM01 / MM02 / MM03 | FERT / PC / 販売組織2 品目カテゴリグループ 0001 / MRP1 PD・EX・E / MRP3 戦略グループ（Q 系）/ MRP3 在庫確認 / MRP4 個別所要量のみ / 会計1 評価クラス | 1) MM01 で全ビュー入力 2) MRP3 で ETO 用戦略グループを設定（見つからなければ OPPJ で探す） 3) MRP4 = 個別所要量のみ 4) MM03 で再確認 | MM03：MRP4 個別所要量のみ、MRP3 戦略グループあり。OVZG で所要量クラスの評価区分を確認 | 手配タイプ空／MRP タイプ ND は手配が出ない。戦略グループ空は Q にならない
C3 | BOM・作業区・工程 | 部品予約と工程・標準時間の基準 | CS01 / CR01 / CA01 | CS01, CR01, CA01 | BOM：RM01×2・RM02×8（用途 1）/ 作業区 ZETO_WC01 / 工程 0010 組立 | 1) CS01 2) CR01 3) CA01 4) CS03/CA03 で表示確認 | CS03 で BOM、CA03 で工程 | BOM が無いと 261 と構成品目で詰まる
C4 | 価格条件 | 受注金額を 5,000,000 JPY に | 条件タイプ/計算手続/条件レコード | VK11 / VK13 | PR00 = 5,000,000 JPY / PC（得意先 1000 × ZETO-FG01、有効期間 今日〜+1年） | 1) VK11 で登録 2) VK13 で確認 | VK13 で金額が見える | 0 円のままだと請求が 0 になる
C5 | プロジェクトプロファイルとコーディングマスク | PS の制御盤を理解する | IMG: Structures > Operative Structures > WBS | OPSA | 既存標準プロファイルを 1 つ選び、番号範囲・予算プロファイル・決済パラメータ・ステータスを読む。必要なら ZETO01 をコピー作成。プロジェクトタイプは SM30: V_TCJ1 | 1) OPSA で既存プロファイルを照会 2) 主要項目を記録 3) 任意で ZETO01 を作成 4) V_TCJ1 を確認 5) CJ20N で採番を確認 | CJ20N でプロファイルを選択でき、WBS が採番される | プロファイルを理解せず進めると後で予算/決済で詰まる
C6 | ユーザステータス | 解放・ロックの意味を押さえる | IMG: ステータスプロファイル | （IMG） | 既存ステータスプロファイルを照会し、REL 等の意味を確認 | 1) IMG でステータスプロファイルを照会 2) プロファイルから参照関係を確認 | CJ20N で解放を実行するとステータスが変わる | 練習では標準のまま（変更は発展）
C7 | ネットワークタイプ・プロファイル | ネットワークと活動を使えるように | IMG: Project System > Networks | CN21 / CN23 | ネットワークタイプ（番号範囲・標準値）／パラメータ／プロファイル／番号範囲 | 1) IMG で各ノードを確認 2) CN21 でネットワークと活動を作成 → CN23 で表示 | CN23 で活動と日程が見える | Cloud はネットワークの利用範囲が限定（Test Script 参照）
C8 | 予算と可用性管理 | 予算の投入・解放・超過時の挙動 | 予算プロファイル（プロファイル経由） | CJ30 / CJ32 / CJBV / CJ31 | WBS .1 に 5,000,000、WBS .2 に 3,200,000。解放後、可用性管理を活性化 | 1) CJ30 で予算投入 2) CJ32 で解放 3) CJ31 で確認 4) CJBV で可用性管理を活性化 | CJ31 に予算・解放額・使用額が出る | 予算と計画を混同しない（予算=統制、計画=予実の基準）
C9 | 評価付プロジェクト在庫【最重要】 | Q を数量＋金額で持たせる | プロジェクト定義 | CJ20N | プロジェクト在庫セクションの「評価付プロジェクト在庫」= ON。WBS .1 を請求要素、.2 を勘定設定要素に | 1) CJ20N でプロジェクト定義を開く 2) 評価付プロジェクト在庫を ON 3) WBS のフラグを整理 | CJ20N/CJ03 でフラグが見える。MMBE の金額欄に金額が付く（評価付の場合） | 後からフラグを変えると在庫の扱いが不整合になる。作成直後に設定する
C10 | 受注明細の WBS 割当 | SD×PS の接続点を作る | 明細カテゴリ（WBS 割当の許可） | VOV7 / VOV4 / VA02 | 実測：VA01/VA02 の明細に WBS 項目が出る明細カテゴリを特定。無ければコピーして ZETO 明細カテゴリを作成。Cloud は CBAO など交付済みのみ | 1) VA02 で明細に WBS 項目が出るか確認 2) VOV7 で該当明細カテゴリの項目を読む 3) VOV4 の決定キーを確認 4) 必要なら作成 | VA03 の明細に WBS 要素が入り、所要量タイプが Q 系になる | 「WBS が入らない」＝明細カテゴリ。ここが最大の落とし穴
C11 | 請求計画／出来高請求 | 分割請求できるようにする | 請求計画・請求タイプ・コピー制御 | VA02 / VF01 / VTFL | 請求計画 2 行（30% = 1,500,000 / 70% = 3,500,000）、請求タイプ F2、VTFL 有効 | 1) VA02 明細 → 請求計画を登録 2) VF01 で請求テスト 3) VTFL でコピー制御を確認 | VF01 で請求でき、VF03 で金額と請求計画行が確認できる | 請求計画外の日付で請求するとエラー（KBA 2763512）
C12 | 決済の前提 | 原価・収益を確定させる準備 | 決済ルール・決済プロファイル | CJB1 / CJB2 / CJ88 / KO88 / VA88 | WBS の決済ルール（CJB2）、指図は KO88、受注は VA88、WBS は CJ88/CJ8G | 1) CJB2 で決済ルールを確認/作成 2) 練習⑤で KO88・CJ88 を実行 3) CJIC で決済明細を確認 | 決済ログが出て、CJI3 の表示が変わる | 対象ごとに T-code が違う（指図/受注/WBS）
C13 | 結果分析・収益認識 | WIP と認識収益を計算できるように | 結果分析キー・収益認識キー | KKA2 / KKAJ / KKAX / KKA0P | WBS の結果分析キーと収益認識キー（POC/出来高/完了基準）、カットオフ期間 | 1) キーを確認 2) KKA2（または KKAJ）を実行 3) KKAX で WIP を照会 4) カットオフ期間を確認 | KKAX に WIP が出て、CJI3 に認識収益/WIP が反映される | 進捗を入れるだけでは収益は立たない
C14 | MRP と勘定設定 | 手配に WBS と Q を伝搬させる | 品目マスタ＋MRP 実行 | MD51 / MD50 / MD01N / MD04 | MD51（プロジェクト）/ MD50（受注）/ MD01N（全体）。結果は MD04 で確認 | 1) MD51 を実行 2) MD04 で計画手配を確認 3) 勘定設定 = WBS・在庫区分 = Q を確認 | 計画手配の勘定設定 = WBS、在庫区分 = プロジェクト在庫 Q | 自由在庫の手配／勘定設定が空 → 4 点セットを見直す
C15 | 在庫・移動タイプ・自動転記 | Q 在庫を作り、動かし、評価する | 移動タイプ・OBYC | MIGO / VL02N / OBYC | 261（指図への部品出庫）/ 101（Q へ入庫）/ 601（出荷の出庫確認）。MSPR で Q の数量、MATDOC で伝票 | 1) 261 → 101 を実行 2) MMBE と SE16N: MSPR を確認 3) 601 を実行 4) FB03 で会計伝票を確認 | MMBE のプロジェクト在庫が 1 式→0、MSPR に SOBKZ=Q | MSKA（E）と MSPR（Q）を混同しない
C16 | Public Cloud（6GD）差異 | Cloud の交付内容と制約を押さえる | スコープアイテム 6GD / SSCUI | （Fiori アプリ） | 戦略グループ E2（6GD 活性後）、所要量タイプ E21（特別在庫 Q）、明細カテゴリは交付済みのみ、イベントベース原価・収益認識（3F0） | 1) 6GD の Test Script を入手 2) Master Data 手順で E2 を確認 3) 明細カテゴリの交付内容を確認 4) Fiori アプリで受注〜請求を実行 | Test Script の全ステップ完了、プロジェクト在庫が評価されている | Cloud では ZETO 明細カテゴリ/プロファイルの新規作成は不可

## 4_練習手順
練習流程（練習①〜⑤）
入力値と期待結果は標準的な環境を前提とした例。差異があれば根因と共に記録すること
練習 | No | 操作 | T-code | 入力値・値 | 期待結果 / 確認ポイント
練習① | 1-1 | プロジェクトと WBS の作成 | CJ20N | プロファイル ZETO01 / プロジェクト ZETO-1000 / 開始 今日・終了 +180日 / 評価付プロジェクト在庫 ON / WBS .1 請求要素・.2/.3 勘定設定要素 | WBS 3 件が作成され、.1 が請求要素。プロジェクト在庫（評価付）が ON
練習① | 1-2 | ネットワークと活動 | CN21 / CN23 | ネットワーク 3000001 を WBS .2 に割当 / 活動 0010 設計・0020 組立（作業区 ZETO_WC01） | 活動と日程が表示される
練習① | 1-3 | 計画原価・計画収益 | CJ40 / CJ42 | WBS .1 計画収益 5,000,000 / WBS .2 計画原価 3,200,000（材料 1,200,000・労務 1,000,000・外注 800,000・諸経費 200,000） | CJI4 で計画が表示される
練習① | 1-4 | 予算の投入と解放 | CJ30 / CJ32 / CJ31 | WBS .1 に 5,000,000、WBS .2 に 3,200,000 → 解放 | CJ31 で予算・解放額・使用額が表示される
練習① | 1-5 | 受注登録と WBS 割当 | VA01 | OR / 1000-10-00 / 得意先 1000 / 品目 ZETO-FG01 / 1 PC / 5,000,000 JPY / 納期 +180日 / 明細の WBS = ZETO-1000.1 | 明細に WBS が入り、所要量タイプが Q 系。合計 5,000,000 JPY
練習① | 1-6 | 請求計画の登録 | VA02 | 30%（1,500,000・契約時）＋ 70%（3,500,000・完成時） | VA03 の請求計画に 2 行が表示される
練習② | 2-1 | 基準値の確認 | CJI4 / CJI5 / CJ31 | プロジェクト ZETO-1000 | 計画値・コミット 0・予算を記録できる
練習② | 2-2 | MRP の実行 | MD51（/ MD50 / MD01N） | プロジェクト ZETO-1000 / 処理キー NETCH / 計画モード 1 | 処理完了。結果は MD04 で確認（MRP リストは作られない）
練習② | 2-3 | 計画手配の確認 | MD04 / SE16N: PLAF | 品目 ZETO-FG01 / プラント 1000 | 計画手配 1 PC・<b>勘定設定 = WBS .2</b>・<b>在庫区分 = プロジェクト在庫 Q</b>
練習② | 2-4 | 製造指図の登録 | CO40 / CO08 | 計画手配番号（または受注番号＋明細）/ 指図タイプ PP01 / 数量 1 | 指図が作成され、勘定設定 = WBS .2（AUFK-PS_PSP_PNR）
練習② | 2-5 | 指図の確認 | CO03 | 指図番号 | 状態 CRTD・構成品目 RM01 2 / RM02 8・入庫予定が Q
練習② | 2-6 | 購買依頼（発展） | ME51N（→ ME21N） | 任意の品目/費用、勘定設定 = WBS ZETO-1000.2 | CJI5 にコミットメントが計上される
練習③ | 3-0 | 指図の解放 | CO02 | 指図 → 機能 → 解放 | 状態 REL
練習③ | 3-1 | 部品出庫 | MIGO（261） | 出庫(A07) + 参照 指図 / RM01 2 PC・RM02 8 PC / 転記日付 今日 | 部品在庫 98 / 492。CJI3 に材料費が出る（指図経由）
練習③ | 3-2 | 製造実績と活動確認 | CO11N（/ CN25） | 工程 0010 / 歩留 1 PC / 実作業時間 例 32H（ネットワーク利用時は CN25 で活動確認） | 指図状態 CNF。工数が計上される
練習③ | 3-3 | 完成品入庫（Q） | MIGO（101） | 入庫(A01) + 参照 指図 / 移動タイプ 101 / 数量 1 / 特別在庫 Q + WBS .2（自動表示） | プロジェクト在庫 Q = 1 式・自由在庫 0
練習③ | 3-4 | 在庫の確認 | MMBE / MB52 / SE16N: MSPR | 品目 ZETO-FG01 / プラント 1000 | MMBE にプロジェクト在庫 1 式、MSPR に SOBKZ=Q と WBS のレコード。評価付なら金額も
練習③ | 3-5 | 指図と WBS の状態 | CO03 / CJI3 / CJ31 | 指図 / プロジェクト ZETO-1000 | 指図 REL CNF・入庫済 1。WBS .2 に実績、CJ31 の使用額が増加
練習④ | 4-1 | 出荷伝票の登録 | VL01N | 出荷タイプ LF / 出荷先 1000 / 納入日付範囲 / 数量 1 / 在庫区分 Q + WBS | 出荷伝票番号が採番され、引当 1
練習④ | 4-2 | ピッキングと出庫確認 | VL02N | ピッキング数量 1 → 出庫確認（PGI） | 状態 C。プロジェクト在庫 Q が 0 に。MATDOC に 601・特別在庫 Q
練習④ | 4-3 | 請求 | VF01 / VF03 | 請求タイプ F2 / 出荷伝票参照 or 請求計画の日付（30% または 70%） | 請求伝票が作成される（請求計画の該当行）
練習④ | 4-4 | WBS への収益と原価 | CJI3 | プロジェクト ZETO-1000 | <b>WBS .1 に収益・WBS .2 に原価</b>が表示される
練習④ | 4-5 | 伝票フロー | VA03 → 伝票フロー（/ VBFA） | 受注番号 | 受注→指図→入庫→出荷→出庫確認→請求 が全部つながる
練習⑤ | 5-1 | 進捗と結果分析 | CNE1 / CNE2 → KKA2 / KKAJ → KKAX | 進捗バージョン・テクニック、結果分析キー、カットオフ期間 | WIP と認識収益が計算され、KKAX で照会できる
練習⑤ | 5-2 | 決済 | KO88（指図）→ CJ88 / CJ8G（WBS）→ CJIC | 期間・決済タイプ・対象（指図/WBS） | 決済ログが出て、CJI3 の表示が変わる（決済前後の比較）
練習⑤ | 5-3 | 予算と可用性管理 | CJBV → ME21N / CO02（超過を試す）→ CJ34 / CJ37 | 可用性管理の許容範囲・予算超過額 | 警告かエラーか、メッセージ番号を記録。CJ34/CJ37 で予算を調整
練習⑤ | 5-4 | 出来高請求 | CN21/CN22（マイルストーン）→ CN25 → VF01 | マイルストーン（日付・請求の解除）と請求計画タイプ | マイルストーン達成で請求可能になり、CJI3 に収益が立つ
練習⑤ | 5-5 | ネットワーク中心の運用 | CN25 / CN27 / CAT2 / CJ23 | 活動の実作業時間・タイムシート・予測日付 | 工数が活動に集まり、CJI3・進捗に反映される
練習⑤ | 5-6 | WBS 直手配（発展） | ME51N → ME21N → MIGO / MIRO | 勘定設定 = WBS ZETO-1000.2 | CJI5 にコミットメント、CJI3 に費用が出る

## 5_期待結果・検証
期待結果と検証記録
合格判定：全項目が証跡つきで説明できること（実施日は受講者が記入）
# | 確認項目 | 期待値 | 確認方法 | 実施日 | 結果(OK/NG)・証跡
E1 | プロジェクトと WBS | ZETO-1000 + .1/.2/.3（.1 が請求要素、.2/.3 が勘定設定要素） | CJ20N / CJ03
E2 | 評価付プロジェクト在庫 | ON | CJ20N プロジェクト定義
E3 | ネットワークと活動 | 3000001・活動 0010/0020 | CN23
E4 | 計画（原価・収益） | WBS .2 に 3,200,000 / WBS .1 に 5,000,000 | CJI4
E5 | 予算 | 投入＋解放済み（CJ31 で確認） | CJ30 / CJ32 / CJ31
E6 | 受注明細の WBS | ZETO-1000.1 | VA03 明細詳細
E7 | 所要量タイプ | Q 系（Cloud は E21） | VA03 納入日程行 / OVZG
E8 | 請求計画 | 30%（1,500,000）＋70%（3,500,000） | VA03 請求計画
E9 | 計画手配 | 1 PC・勘定設定 = WBS .2・在庫区分 = Q | MD04 / SE16N: PLAF
E10 | 製造指図 | PP01・状態 CRTD→REL CNF・勘定設定 = WBS .2 | CO03 / SE16N: AUFK
E11 | 部品予約と出庫 | RM01 2 PC / RM02 8 PC・在庫 98 / 492 | CO03 / MMBE
E12 | プロジェクト在庫（入庫後） | Q = 1 式・自由在庫 0 | MMBE / MB52 / SE16N: MSPR
E13 | 在庫の評価 | 金額が付いている（評価付の場合） | MMBE 金額欄 / MB5B
E14 | 出荷と出庫確認 | 在庫区分 Q・引当 1 → PGI 601 で Q = 0 | VL03N / MMBE / MATDOC
E15 | 請求 | 請求伝票あり（請求計画の該当行） | VF03
E16 | WBS の実績 | WBS .1 に収益、WBS .2 に原価 | CJI3
E17 | 予算の使用額 | CJ31 の使用額が実績＋コミットで増加 | CJ31 / CJI5
E18 | 月末処理 | 進捗 → 結果分析（WIP 照会）→ 決済（CJI3 の変化） | CNE1 / KKA2 / KKAX / KO88 / CJ88
E19 | 伝票フロー | 受注→指図→入庫→出荷→出庫確認→請求 | VA03 環境→伝票フロー / VBFA
E20 | 取消手順 | 請求→PGI→入庫→確認 の逆順で戻せる | VF11 / VL09 / MIGO・MBST / CO13・CN29

## 6_故障対照表
故障対照表（症状から引く）
切り分けは 4 層：① SD/WBS 層 ② PS 層 ③ MM 層 ④ CO 層
# | 症状 | 第一嫌疑 | 確認手順 | 対処
1 | 受注明細に WBS を入力できない | 明細カテゴリが WBS 割当を許可していない | VOV7 の明細カテゴリ → VOV4 の決定キー → VA02 の明細で実測 | WBS 割当を許可する明細カテゴリを使う（Cloud は CBAO 等の交付済み）。On-Premise はコピーして ZETO 明細カテゴリを作成
2 | 所要量タイプが MTO 用（KE 等）になる | 品目 MRP3 の戦略グループ | MM03 MRP3 → OPPJ/OPPS → OVZG で所要量クラスを確認 | ETO 用戦略グループ（Q 系。Cloud は E2）に変更
3 | MD04 に需要が出ない | WBS・所要量転送・納期行カテゴリ | VA03 明細の WBS と納期行 → VOV6 の所要量転送 → VOV5 の決定 | 所要量転送 ON／明細カテゴリの納入日程行許可／WBS の入力
4 | 計画手配の勘定設定が空 | 需要が WBS に帰属していない | MD04 計画手配の明細 → VA03 の WBS → SE16N: PLAF | 受注明細に WBS を割当（練習① 1-5）
5 | 計画手配の在庫区分が自由在庫 | 個別所要量／戦略グループ／評価付フラグ | MM03 MRP4 → OVZG → CJ20N（評価付在庫） | 4 点セットを修正
6 | 101 入庫が自由在庫に入る | 指図の勘定設定が無い／Q が不成立 | CO03 の勘定設定 → 品目 MRP4 → 戦略グループ → プロジェクト定義 | MBST で取消 → 原因修正 → 再入庫
7 | プロジェクト在庫に金額が付かない | 評価付プロジェクト在庫 OFF／評価クラス未設定 | CJ20N のフラグ → MM03 会計ビュー → MMBE の金額欄 | 評価付を ON（作成直後に）、所要量クラスの評価区分 M を確認
8 | 出荷で引当できない | プロジェクト在庫に入庫されていない／保管場所違い | MMBE の Q 数量と保管場所 → 練習③ の 101 | 101 入庫をやり直す（保管場所も確認）
9 | PGI できない（特別在庫 Q） | 戦略グループ/在庫区分の不整合（Cloud は 6GD の既知事象） | MM03 MRP3・所要量タイプ・評価付フラグ / Cloud: KBA 3623492（E2・6GD の活性状況） | 設定を是正。Cloud は 6GD の活性状況と Test Script を確認
10 | 請求できない（請求計画） | 請求計画の日付・金額／明細カテゴリの請求関連 | VA03 請求計画 → VOV7 の請求関連 / KBA 2763512 | 請求計画を整える（日付・金額・明細カテゴリの請求関連）
11 | CJI3 に収益が出ない | 受注明細の WBS が請求要素でない | CJ20N の WBS フラグ → VA03 明細の WBS | 請求要素に受注明細を割り当てる
12 | CJI3 に原価が出ない | 指図・発注の勘定設定が WBS でない | CO03 / ME23N の勘定設定 → SE16N: COEP | 指図・発注の勘定設定に WBS を設定（MRP から再実行が確実）
13 | 予算超過で発注/指図が止まる | 可用性管理と許容範囲 | CJ31 の使用額 → メッセージ（警告/エラー） | CJ34（振替）/CJ37（補足）で予算を調整、または許容範囲を業務と合意
14 | 予算が投入できない | 予算プロファイル未割当／年度・期間／ステータス | プロジェクトプロファイルの予算プロファイル → 年度 → ステータス | プロファイルと年度を是正。必要ならステータス系機能を確認
15 | 決済できない | 決済ルールが無い／ステータス未解放 | CJB2 → CJ20N のステータス → CJ88 のログ | 決済ルールを作成し、プロジェクト/WBS を解放
16 | 結果分析で WIP/収益が出ない | 結果分析キー・収益認識キー・カットオフ期間 | WBS の結果分析キー → KKA2 のログ → KKA0P（カットオフ） | キーと期間を是正。進捗（CNE1）も確認
17 | 進捗が更新されない | 進捗バージョン/テクニックの未設定 | CNE1 の設定 → CNE2 の一括実行 | 進捗分析のカスタマイズを確認
18 | 取消できない（後続伝票が存在） | — | 請求 → PGI → 入庫 → 確認 の順に存在を確認 | 逆順に取消：VF11 → VL09 → MIGO取消/MBST → CO13/CN29 → CO02

## 7_用語集
用語集（日本語 / 中文）
名称が揺れる用語（個別在庫・プロジェクト在庫・請求要素など）は必ず併記して合意する
日本語 | 中文 | 説明
受注設計生産（ETO） | 按单设计生产 | 受注ごとに設計・製造し、プロジェクト単位で在庫・原価・収益を管理する生産形態
プロジェクト在庫／特別在庫 Q | 项目库存（特殊库存 Q） | WBS 要素に紐づく在庫。数量は MSPR に記録
個別所要量品目 | 单项需求物料 | WBS 要素を参照して製造される品目（品目マスタ MRP4 = 個別所要量）
WBS 要素 | WBS 元素 | プロジェクトの管理単位。構造要素・勘定設定要素・請求要素の役割がある
請求要素 | 开票元素 | 収益を計画・計上できる WBS。受注明細はここを指す
評価付プロジェクト在庫 | 评估项目库存 | 数量だけでなく金額も持つプロジェクト在庫
計画方針（戦略）／戦略グループ | 计划策略／策略组 | 所要量タイプを決める入口。Cloud の ETO は E2
所要量タイプ／所要量クラス | 需求类型／需求类别 | 需要の種類と、個別在庫・評価・在庫確認を制御する設定
ネットワーク／活動 | 网络／作业 | 工程と工数を管理する PS のオブジェクト（CN21/CN25）
請求計画／出来高請求 | 开票计划／里程碑开票 | 契約に基づく分割請求の仕組み
進捗（進捗分析） | 进度分析 | CNE1/CNE2 で決定し、結果分析・収益認識の材料にする
結果分析／WIP | 结果分析／在制品 | 認識収益と仕掛品を計算する月末処理（KKA2/KKAJ/KKAX）
決済 | 结算 | 集めた原価・収益を決済受信者へ流す処理（CJ88 / KO88 / VA88）
予算／可用性管理 | 预算／可用性控制 | 予算超過を警告/エラーで抑止する仕組み（CJ30/CJ32/CJBV）
受注在庫（E）との違い | 与销售订单库存（E）的区别 | E は受注明細単位、Q はプロジェクト（WBS）単位。表は MSKA と MSPR
スコープアイテム 6GD | 范围项目 6GD | Cloud の ETO シナリオ（Engineer Products and Systems – Project with Production）

## 8_出典
出典・根拠
ETO は環境差が大きい。根拠を明示して「自システムで実測」を徹底する
種別 | 資料 | 何の根拠に使ったか | URL / 参照
SAP Help（S/4HANA On-Premise, PS） | Valuated Project Stock: Scenario | プロジェクト定義の「評価付プロジェクト在庫」インジケータと品目マスタ（個別所要量）の前提 | help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_ON-PREMISE/4dd8cb7b1c484b4b93af84d00f60fdb8/c6ceb65334e6b54ce10000000a174cb4.html
SAP Help（SUPPORT_CONTENT） | Stock Tables and Stock Types | MSKA＝受注在庫(E)、MSPR＝プロジェクト在庫(Q)、MSKU＝預託在庫(V/W) | help.sap.com/docs/SUPPORT_CONTENT/erpscm/3362167795.html
SAP Help（S/4HANA On-Premise, PS） | Logistical Processing and Project Stock / Orders for Projects | プロジェクト在庫での製造・発注と、WBS への指図の割当 | help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_ON-PREMISE/4dd8cb7b1c484b4b93af84d00f60fdb8/baceb65334e6b54ce10000000a174cb4.html
SAP Help（S/4HANA Cloud, ja） | 販売伝票の企業ポートフォリオおよびプロジェクト管理／請求要素 | 受注明細に WBS を割り当てられる明細カテゴリ（例 CBAO）と請求要素の考え方 | help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_CLOUD/a376cd9ea00d476b96f18dea1247e6a5/3804ed4c209a408d8eb660a67172139a.html
SAP Help（S/4HANA Cloud）, SAP PRESS blog | 受注設計生産 (ETO)（Finance）／Billing with SAP Project System in SAP S/4HANA | ETO のプロセスとプロジェクト在庫の評価、WBS への請求の流れ | help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_CLOUD/4032610758dc437089f0c28320eec93f/af08789e7a6842f68acb056a0bfede9a.html
SAP Learning | Discovering Project-Related Production (Engineer-To-Order Scenario)／Explaining Scenarios in Production Accounting（受注設計生産シナリオ） | 評価付プロジェクト在庫の 3 つの前提（MRP4 個別所要量・戦略グループ・評価区分 M） | learning.sap.com
SAP Knowledge Base | KBA 3623492 / KBA 2763512 | プロジェクト在庫 Q の PGI 不可（戦略グループ E2・6GD）／請求計画での請求不可 | userapps.support.sap.com（要ログイン。番号とタイトルを根拠として使用）
スコープアイテム | 6GD（Engineer Products and Systems – Project with Production） | Strategy Group: E2、Project Stock scenario では Event-Based Production Cost Posting (3F0) のマスタデータが必要 | help.sap.com/docs/s4hana-cloud-best-practices/.../6GD
PS トランザクション一覧 | gugulii「SAP PS Transactions」（9 フェーズ・39 オブジェクト）／sapstack「SAP PS transaction codes」 | CJ20N / CJ21 / CJ40 / CJ42 / CJ30-33 / CJBV / MD50・MD51 / CN25 / CN27 / CN29 / CNE1 / CNE2 / CJI3 / CJI4 / CJI5 / CJIB / CJIC / CJ88 / CJ8G / KKA2 / KKAJ / KKAX / CNSO（Delivery from Project） | sap.gugulii.com/docs/s4-ps/ps-b01 ／ sapstack.com/ps/sap-ps-transaction-codes
SAP Help（SUPPORT_CONTENT） | S/4HANA information for Cost Object Controlling | WIP 計算 KKAO、指図の差異 KKS1、指図の決済 CO88、受注の決済 VA88 | help.sap.com/docs/SUPPORT_CONTENT/ficontrolling/3361878055.html
プロジェクトプロファイルの手顺 | saponlinetutorials「Maintain Project Profile in SAP」 | OPSA と IMG パス（Project System > Structures > Operative Structures > WBS > Create Project Profile） | saponlinetutorials.com/maintain-project-profile-sap
PS カスタマイズの IMG ノード | SAP知恵の輪（PS 構成 カスタマイズ一覧） | WBS ユーザステータス・コーディングマスク・ネットワークタイプ/プロファイル・標準 WBS・標準ネットワーク 等の IMG 構成 | z00001.blog.fc2.com/blog-entry-441.html

## 9_受講者チェックリスト
受講者チェックリスト（実機验收）
実施日・結果・証跡（T-code / 伝票番号 / 画面の要点）を記入する
区分 | 確認項目 | 期待値・確認方法 | 実施日 | 結果(OK/NG) | 証跡・コメント
配置 | C2 品目 ZETO-FG01：MRP4 個別所要量のみ・MRP3 戦略グループ（Q 系） | MM03 / OVZG
配置 | C5 プロジェクトプロファイル（ZETO01）と番号範囲・予算プロファイル・決済パラメータを説明できる | OPSA / CJ20N
配置 | C7 CN21 でネットワークと活動を作成できる | CN21 / CN23
配置 | C8 CJ30 → CJ32 → CJ31 の予算投入と解放ができる | CJ30 / CJ32 / CJ31
配置 | C9 プロジェクト定義の評価付プロジェクト在庫 = ON、WBS .1 請求要素 / .2 勘定設定要素 | CJ20N
配置 | C10 受注明細に WBS を入力できる明細カテゴリを実測して特定した | VA01/VA02 / VOV7
配置 | C11 請求計画（30%/70%）を登録し VF01 で請求できる | VA02 / VF01
配置 | C12 決済ルールを確認した（CJB2）／決済 T-code の役割差を説明できる | CJB2 / CJ88 / KO88 / VA88
配置 | C13 結果分析キー・収益認識キーを確認した | KKA2 / KKAX
流程① | プロジェクトと WBS 3 件（.1 請求要素）を作成した | CJ20N / CJ03
流程① | 計画（CJ40/CJ42）と予算（CJ30/CJ32）を投入した | CJI4 / CJ31
流程① | 受注明細に WBS を割り当て、所要量タイプが Q 系であることを確認した | VA03
流程① | 請求計画 30%/70% を登録した | VA03 請求計画
流程② | MD51（または MD50/MD01N）を実行し、計画手配の勘定設定 = WBS・在庫区分 = Q を確認した | MD04 / PLAF
流程② | 製造指図を作成し、CO03 で勘定設定・構成品目・入庫先（Q）を確認した | CO40/CO08 / CO03
流程③ | 261 出庫と CO11N（または CN25）の実績を計上した | MIGO / CO11N / CN25
流程③ | 101 でプロジェクト在庫 Q = 1 式・自由在庫 0 を確認した | MMBE / SE16N: MSPR
流程④ | 出荷（在庫区分 Q）→ PGI 601 で Q = 0 にした | VL01N / VL02N / MMBE
流程④ | 請求を作成し、CJI3 で WBS .1 に収益・.2 に原価が出ることを確認した | VF01 / CJI3
流程④ | 伝票フローで 受注→指図→入庫→出荷→請求 がつながることを確認した | VA03 伝票フロー
流程⑤ | 進捗 → 結果分析 → WIP 照会 → 決済 を実行し、CJI3 の変化を説明できる | CNE1 / KKA2 / KKAX / KO88 / CJ88
流程⑤ | 予算超過時の挙動を確認し、対処（CJ34/CJ37）を記録した | CJBV / CJ31 / CJ34
故障 | 遭遇した故障を 症状／根因／証跡 T-code で記述した | 故障対照表の書式
测试 | 選択問題 28 題で 75% 以上を取った | quiz.html

## 10_講師用ガイド
講師用ガイド
時間配分・事前準備・つまずきポイント・評価観点
項目 | 内容
対象者 | SAP SD/PP/MM の基礎を終え、PS（WBS・プロジェクト）にこれから入る実務者・新人コンサル。MTO 站（sapmto）を先に終えていると理解が速い。
所要時間（標準） | 3 日：Day1 概念 75 分＋配置 180 分、Day2 練習①② 165 分、Day3 練習③④ 135 分＋練習⑤ 120 分＋テスト 30 分。
所要時間（短縮） | 2 日：概念 60 分（4 点セットと E/Q の違いのみ）→ 配置は C2・C5・C9・C10・C11 に絞り 120 分 → 練習①〜④ 300 分（講師デモ併用）→ テスト 30 分。
環境の事前準備（講師） | ① 受注〜入庫〜出荷〜請求が通る環境を 1 本確認 ② 品目 ZETO-FG01 の MRP4/MRP3 を整備（または実測させる方針を決定）③ WBS を割り当てられる明細カテゴリを事前調査（無ければ ZETO 明細カテゴリを用意）④ 予算投入・決済ができるプロファイル ⑤ 権限（CJ20N/CJ30/CJI3/CJ88）⑥ ワークシートと Excel の配布。
必ず最初に伝えること | ① ETO は Q（プロジェクト在庫）で MTO は E（受注在庫）— 表は MSPR と MSKA。② 収益は請求要素、原価は勘定設定要素。③ 標準値（戦略グループ・WBS 割当可能な明細カテゴリ）は環境依存なので実機で実測する。
つまずきポイント 1 | 4 点セットのうち 1 つだけ設定して「なぜ Q にならないのか」で止まる。板書して毎回 4 点を指差し確認させる。
つまずきポイント 2 | 請求要素と勘定設定要素の取り違え（収益が CJI3 に出ない／原価が出ない）。WBS 作成時に役割を口頭で言わせる。
つまずきポイント 3 | 「計画」と「予算」の混同。計画=CJ40/CJ42（予実の基準）、予算=CJ30/CJ32（統制・上限）と対比して教える。
つまずきポイント 4 | 決済の対象取り違え（指図 KO88 / 受注 VA88 / WBS CJ88）。ホワイトボードに 3 行で書く。
つまずきポイント 5 | 「進捗を入れれば収益が立つ」という誤解。進捗 → 結果分析 → WIP/収益 の 3 ステップを実機で見せる。
採点・評価 | ① 選択問題の正答率 ② チェックリストの証跡（WBS・伝票番号・MSPR の行・CJI3 の 2 行） ③ 故障 1 件の言語化（症状／根因／証跡）。3 観点すべて合格で修了。
よくある質問 | 「E と Q の使い分け」→ 受注明細単位か WBS 単位か。「プロジェクトは自動でできるか」→ 標準外（CJ20N で作成）。「E2 が無い」→ 6GD 活性後（KBA 3623492）／On-Premise は環境差。「予算は必要か」→ 統制と予実のため。
発展の導線 | VC 付き ETO、収益認識の深化（IFRS15・イベントベース）、EPPM/ポートフォリオ、MTO との比較講義（../sapmto/）。